## Metas
Evolución Mi Portal Web MAF
CodMes | Afiliados | #Cartera activa | Crecimiento Afiliados | Crecimiento Cartera | %Afiliación
202110 | 414 | 20536 |  |  | 2.016% |  | Incrementos Afiliados | Variación aprox.
202111 | 682 | 20983 | 268 | 447 | 3.25% |  | 500 | +2%
202112 | 1081 | 21217 | 399 | 234 | 5.095% |  | 250 | +1%
202201 | 1390 | 21372 | 309 | 155 | 6.504% |  | 240 o menos
202202 | 1690 | 21440 | 300 | 68 | 7.882%
202203 | 1966 | 21613 | 276 | 173 | 9.096%
202204 | 2202 | 21726 | 236 | 113 | 10.14%
202205 | 2599 | 21886 | 397 | 160 | 11.88% |  |  | Acciones
202206 | 2925 | 22151 | 326 | 265 | 13.2% |  | 1 | Establecer meta agresiva proyectado 2024
202207 | 3276 | 22315 | 351 | 164 | 14.68% |  | 2 | fortalecer gestión de llamadas de bienvenida speech - 12/03
202208 | 3577 | 22394 | 301 | 79 | 15.97% |  | 3 | fortalecer gestión de canales para derivación de llamadas a portal web maf - 13/03
202209 | 3974 | 22583 | 397 | 189 | 17.6% |  | 4 | rediseñar formulario contáctanos para derivación al portal web MAF
202210 | 4279 | 22677 | 305 | 94 | 18.87% |  | 5 | análisis de interacción del portal vs atenciones en canales - 11/03
202211 | 4467 | 22937 | 188 | 260 | 19.48% |  | 6 | revisar porque medio se enteró el portal - 11/03
202212 | 4583 | 23163 | 116 | 226 | 19.79% |  | 7 | En todos los medios de respuesta al cliente poner pubicidad del portal web MAF
202301 | 5238 | 23133 | 655 | -30 | 22.64% |  | 8 | Sorteo de afiliación del portal web MAF
202302 | 5077 | 23230 | -161 | 97 | 21.86% |  | 9 | SMS para afiliación
202303 | 5294 | 23452 | 217 | 222 | 22.57% |  | 10 | Correo de invitación al portal para clientes nuevos
202304 | 5451 | 23631 | 157 | 179 | 23.07% |  | 11 | Trabajar con comunicaciones diseño para mailing
202305 | 5955 | 23829 | 504 | 198 | 24.99%
202306 | 6012 | 24042 | 57 | 213 | 25.01%
202307 | 6414 | 24324 | 402 | 282 | 26.37%
202308 | 7172 | 24491 | 758 | 167 | 29.28% |  | CSAT
202309 | 6979 | 24724 | -193 | 233 | 28.23% |  | AFILIACIÓN PORTAL
202310 | 6895 | 25110 | -84 | 386 | 27.46%
202311 | 7268 | 25512 | 373 | 402 | 28.49%
202312 | 7156 | 25818 | -112 | 306 | 27.72%
202401 | 7400 | 25843 | 244 | 25 | 28.63%
202402 | 7243 | 25908 | -157 | 65 | 27.96%
PROYECTADO 2024
CodMes | Afiliados Conservador | Afiliados Arriesgado | #Cartera activa | Crecimiento Afiliados C | Crecimiento Afiliados A | Crecimiento Cartera | %Afiliación C | %Afiliación A
202403 | 7493 | 7493 | 26208 | 250 | 250 | 300 | 28.59% | 28.59%
202404 | 7793 | 7993 | 26508 | 300 | 500 | 300 | 29.4% | 30.15%
202405 | 8093 | 8493 | 26808 | 300 | 500 | 300 | 30.19% | 31.68%
202406 | 8393 | 8993 | 27108 | 300 | 500 | 300 | 30.96% | 33.17%
202407 | 8693 | 9493 | 27408 | 300 | 500 | 300 | 31.72% | 34.64%
202408 | 8993 | 9993 | 27708 | 300 | 500 | 300 | 32.46% | 36.07%
202409 | 9293 | 10493 | 28008 | 300 | 500 | 300 | 33.18% | 37.46%
202410 | 9593 | 10993 | 28308 | 300 | 500 | 300 | 33.89% | 38.83%
202411 | 9893 | 11493 | 28608 | 300 | 500 | 300 | 34.58% | 40.17%
202412 | 10193 | 11993 | 28908 | 300 | 500 | 300 | 35.26% | 41.49%
| 2950 | 4750 |  |  |  | META ANUAL 2024 Conservadora |  | 35.26%
[6 empty] | META ANUAL 2024 Arriesgada |  | 41.49%
|  |  |  | 100 | POR CANALES
|  |  |  | 400 | Por clientes nuevos
500

## Metas New
Evolución Mi Portal Web MAF
CodMes | Afiliados | Afiliados acumulado | Crecimiento Afiliados |  | Año | Total Afiliados | META
202110 | 478 | 478 |  |  | 2022 | 5007 |  |  | Incrementos Afiliados | Variación aprox.
202111 | 293 | 771 | -185 |  | 2023 | 5403 |  |  | 500 | +2%
202112 | 438 | 1209 | 145 |  | 2024 | 828 | 7136 |  | 250 | +1%
202201 | 382 | 1591 | -56 | [5 empty] | 240 o menos
202202 | 361 | 1952 | -21 |  |  | 13.8%
202203 | 361 | 2313 | 0
202204 | 278 | 2591 | -83 |  | 6308
202205 | 502 | 3093 | 224 |  | 700.8889 | META MENSUAL |  |  | Acciones
202206 | 377 | 3470 | -125 |  |  |  |  | 1 | Establecer meta agresiva proyectado 2024
202207 | 479 | 3949 | 102 |  |  |  |  | 2 | fortalecer gestión de llamadas de bienvenida speech - 12/03
202208 | 461 | 4410 | -18 |  |  |  |  | 3 | fortalecer gestión de canales para derivación de llamadas a portal web maf - 13/03
202209 | 522 | 4932 | 61 |  |  |  |  | 4 | rediseñar formulario contáctanos para derivación al portal web MAF
202210 | 499 | 5431 | -23 |  |  |  | 594.6667 | 5 | análisis de interacción del portal vs atenciones en canales - 11/03
202211 | 452 | 5883 | -47 |  |  |  |  | 6 | revisar porque medio se enteró el portal - 11/03
202212 | 333 | 6216 | -119 |  |  |  |  | 7 | En todos los medios de respuesta al cliente poner pubicidad del portal web MAF
202301 | 276 | 6492 | -57 |  |  |  |  | 8 | Sorteo de afiliación del portal web MAF
202302 | 406 | 6898 | 130 |  |  |  |  | 9 | SMS para afiliación
202303 | 702 | 7600 | 296 |  |  |  |  | 10 | Correo de invitación al portal para clientes nuevos
202304 | 490 | 8090 | -212 |  |  |  |  | 11 | Trabajar con comunicaciones diseño para mailing
202305 | 541 | 8631 | 51
202306 | 664 | 9295 | 123
202307 | 619 | 9914 | -45
202308 | 681 | 10595 | 62 |  |  |  |  | CSAT
202309 | 497 | 11092 | -184 |  |  |  |  | AFILIACIÓN PORTAL
202310 | 48 | 11140 | -449
202311 | 158 | 11298 | 110
202312 | 321 | 11619 | 163
202401 | 367 | 11986 | 46
202402 | 239 | 12225 | -128
202403 | 222 | 12447 | -17
202404 |  | 12447
202405 |  | 12447
202406 |  | 12447
202407 |  | 12447
202408 |  | 12447
202409 |  | 12447
202410 |  | 12447
202411 |  | 12447
202412 |  | 12447
PROYECTADO 2024
CodMes | Afiliados Conservador |  | Afiliados Arriesgado | #Cartera activa | Crecimiento Afiliados C | Crecimiento Afiliados A | Crecimiento Cartera | %Afiliación C | %Afiliación A
202403 | 489 |  | 489 | #REF! | 250 | 250 | #REF! | 0% | #REF!
202404 | 789 |  | 989 | #REF! | 300 | 500 | #REF! | 0% | #REF!
202405 | 1089 |  | 1489 | #REF! | 300 | 500 | #REF! | 0% | #REF!
202406 | 1389 |  | 1989 | #REF! | 300 | 500 | #REF! | 0% | #REF!
202407 | 1689 |  | 2489 | #REF! | 300 | 500 | #REF! | 0% | #REF!
202408 | 1989 |  | 2989 | #REF! | 300 | 500 | #REF! | 0% | #REF!
202409 | 2289 |  | 3489 | #REF! | 300 | 500 | #REF! | 0% | #REF!
202410 | 2589 |  | 3989 | #REF! | 300 | 500 | #REF! | 0% | #REF!
202411 | 2889 |  | 4489 | #REF! | 300 | 500 | #REF! | 0% | #REF!
202412 | 3189 |  | 4989 | #REF! | 300 | 500 | #REF! | 0% | #REF!
| 2950 |  | 4750 |  |  |  | META ANUAL 2024 Conservadora |  | 0%
[7 empty] | META ANUAL 2024 Arriesgada |  | #REF!
[5 empty] | 100 | POR CANALES
[5 empty] | 400 | Por clientes nuevos
500

## Impacto canales
Cod Mes | Call Center | Formulario | Línea 2 | Total atenciones tradicionales | Portal Web MAF | Digitalidad (%)
202301 | 5759 | 279 | 404 | 6038 | 2195 | 36.35%
202302 | 5540 | 319 | 442 | 5859 | 2587 | 44.15%
202303 | 5967 | 508 | 730 | 6475 | 4223 | 65.22%
202304 | 4301 | 348 | 534 | 4649 | 3373 | 72.55%
202305 | 5092 | 462 | 607 | 5554 | 3632 | 65.39%
202306 | 5421 | 742 | 958 | 6163 | 4369 | 70.89%
202307 | 5298 | 722 | 917 | 6020 | 4693 | 77.96%
202308 | 6300 | 898 | 1133 | 7198 | 4619 | 64.17%
202309 | 6755 | 832 | 1112 | 7587 | 4066 | 53.59%
202310 | 6740 | 765 | 1051 | 7505 | 888 | 11.83%
202311 | 5764 | 704 | 878 | 6468 | 1476 | 22.82%
202312 | 5365 | 634 | 685 | 5999 | 1319 | 21.99%
202401 | 6593 | 866 | 815 | 7459 | 1957 | 26.24%
202402 | 5404 | 706 | 815 | 6110 | 1629 | 26.66% | 1929 | 5810 | 33.2%
META 2024
202404 |  |  |  | 6860 | 1929 | 28.12% | 29%
202405 |  |  |  | 6860 | 2229 | 32.49% | 32%
202406 |  |  |  | 6860 | 2529 | 36.87% | 35%
202407 |  |  |  | 6860 | 2829 | 41.24% | 38%
202408 |  |  |  | 6860 | 3129 | 45.61% | 41%
202409 |  |  |  | 6860 | 3429 | 49.99% | 44% |  | CANAL FORMULARIO TOP 10
202410 |  |  |  | 6860 | 3729 | 54.36% | 47%
202411 |  |  |  | 6860 | 4029 | 58.73% | 50%
202412 |  |  |  | 6860 | 4329 | 63.1% | 53%
CANAL TELEFÓNICO TOP 10
LÍNEA 2 TOP 10

## resumen metas
CUMPLIMIENTO DE METAS PORTAL WEB MAF
| REAL AFILIACIÓN | METAS 2024 AFILIACIÓN | Cumplimiento Afiliación | REAL DIGITALIDAD | METAS 2024 DIGITALIDAD | Cumplimiento Digitalidad
Enero | 29% | 29% | 100% | 26% | 24% | 108.3%
Febrero | 28% | 30% | 93.33% | 27% | 26% | 103.8%
Marzo |  | 32% |  |  | 29%
Abril |  | 34% |  |  | 32%
Mayo |  | 36% |  |  | 35%
Junio |  | 38% |  |  | 38%
Julio |  | 40% |  |  | 41%
Agosto |  | 42% |  |  | 44%
Septiembre |  | 44% |  |  | 47%
Octubre |  | 46% |  |  | 50%
Noviembre |  | 48% |  |  | 53%
Diciembre |  | 50% |  |  | 56%
500 clientes nuevos afiliados al mes

## resumen metas nuevo
CUMPLIMIENTO DE METAS PORTAL WEB MAF
| REAL AFILIACIÓN | METAS 2024 AFILIACIÓN | Cumplimiento Afiliación | REAL DIGITALIDAD | METAS 2024 DIGITALIDAD | Cumplimiento Digitalidad
Enero | 29% | 29% | 100% | 26% | 24% | 108.3%
Febrero | 28% | 30% | 93.33% | 27% | 26% | 103.8%
Marzo |  | 32% |  |  | 29%
Abril |  | 34% |  |  | 32%
Mayo |  | 36% |  |  | 35%
Junio |  | 38% |  |  | 38%
Julio |  | 40% |  |  | 41%
Agosto |  | 42% |  |  | 44%
Septiembre |  | 44% |  |  | 47%
Octubre |  | 46% |  |  | 50%
Noviembre |  | 48% |  |  | 53%
Diciembre |  | 50% |  |  | 56%
500 clientes nuevos afiliados al mes

## RoadMap Portal Web MAF
Servicio al cliente
Seguros
Legal
Marketing
1Q
2Q
3Q
4Q
Módulo de gestión de claves temporales
Renovación de póliza de seguros 2.0
Formulario de captación de Leads
Desarrollo
Rediseño de plataforma UX - MAF digital
Módulo de descarga de comprobantes de pago
Legal Design
Publicidad para derivar a kontigo
Preguntas Frecuentes
GPyG
Descarga de documentos Varios
Chat Mafito 2.0

## Usabilidad detallado
CODMES | ACT_DE_DATOS | DESCARGA CONTRATO | MÓDULO DE CRONOGRAMA | MÓDULO DE ESTADO DE CUENTA | CARTA_DE_NO_ADEUDO | RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS | TOTAL
202209 | 1 | 193 | 1291 | 1123 | 59 |  | 2667
202210 | 18 | 223 | 1332 | 1474 | 155 |  | 3202
202211 | 19 | 265 | 1235 | 1450 | 214 |  | 3183
202212 | 10 | 160 | 1128 | 1239 | 101 |  | 2638
202301 | 1 | 147 | 961 | 964 | 117 | 5 | 2195
202302 | 12 | 226 | 1069 | 1097 | 154 | 29 | 2587
202303 | 27 | 381 | 1637 | 1773 | 324 | 81 | 4223
202304 | 19 | 250 | 1411 | 1396 | 251 | 46 | 3373
202305 | 17 | 277 | 1431 | 1477 | 313 | 117 | 3632
202306 | 45 | 360 | 1661 | 1708 | 271 | 324 | 4369
202307 | 31 | 373 | 1836 | 1860 | 229 | 364 | 4693
202308 | 31 | 370 | 1878 | 1731 | 296 | 313 | 4619
202309 | 30 | 263 | 1697 | 1892 | 0 | 184 | 4066
202310 | 3 | 42 | 432 | 404 | 0 | 7 | 888
202311 | 7 | 1 | 753 | 689 | 0 | 26 | 1476
202312 | 21 | 5 | 700 | 543 | 0 | 50 | 1319
202401 | 22 | 14 | 1057 | 800 | 0 | 64 | 1957
202402 | 8 | 8 | 872 | 698 | 0 | 43 | 1629

## Funcionalidades Servicio
N° | Nueva funcionalidad | Detalle de Nueva Funcionalidad | Impacto o beneficio de nueva funcionalidad | Usuario que propone | Comentario | Impacto en bantotal
1 | Simulacion de deuda | Simulacion de monto para precancelacione totales o parciales | Reducción de llamadas en la central telefónica | Eduardo | OK, es necesario solo limitar si va ser solo a nivel de consulta o va permitir hacer la transacción
2 | Autogestion de autorizacion pre cancelaciones parciales. | El cliente puedo auto gestionarse una autorizacion para amortización parcial | Reducción de llamadas en la central telefónica | Eduardo | OK, Es válido. Confirmar si solo será para amortizaciónparcial o también total?
3 | Informacion de campañas aprobadas | Saber si esta preaprobado para una reprogramación regular o balón / prestamo personal.Aviso de facilidades crediticias | Ayuda al cliente a mantenerse al día y ayudaría como la retención | Eduardo | Ya tenemos el aviso sobre préstamo personal, tal vez podemos incentivar el uso de campaña balón. No se recomienda brindar información sobre facilidades crediticias
4 | Simulacion de Reprogramacion de cuota balon | Cliente debe tener opción para simular reprogramacion al plazo que requiera, aceptar y ejecutar nuevo cronograma. | Cliente podrá autogestionar su mejor opción y llegar al canal ya listo para la colocación | Vanessa | en una primera fase podría ser solo de simulación y en una segunda fase incluso de aplicación
5 | Visualización del pago de impuesto vehicular | Opcion para revisar estado de ijmpuesto vehicular, pagado, pendiente, por vencer, según carga en sistema Bantotal. | Reducción de llamadas en la central telefónica/ requerimientos | Eduardo | El portal tiene la opción de impuesto vehicular y multas para clientes leasing se refiere a lo mismo? O es otra cosa?
6 | Cotizacion de otra aseguradoras | Opcion para cotizar seguros con diversas aseguradoras. | No obligamos al cliente a permanecer con Rímac. Podemos dar otra opción y retenerlo con nosotros. | Eduardo | Por negocio, ganamos una comisión cuando el cliente es Rimac. Sin embargo, se puede conversar con el área de seguros para ofrecer al cliente seguro toyota
7 | Descargar el contrato de su seguro | Que pueda descargar el contrato de su seguro (si es con nosotros) | Reducción de requerimientos por este motivo | Eduardo | Si se refiere a la descarga de la póliza de seguros, en su momento nos comentó el área de seguros que podríamos coordinar con cada aseguradora pero por la tecnología de ese momento era casi imposible pero se puede volver a tocar la puerta.
8 | Descarga sus boletas o facturas | Opcion para descargar sus boletas o facturas / o derive a la página de autogestión | Reducción de requerimientos o consultas telefónicas | Eduardo | Si se tiene contemplado en el 2Q 2024
9 | Información de canales de pagos | Información de donde puede realizar sus pagos (canales presenciales, virtuales y yape), con enlaces que lo puedan derivar a la página de los banco o mapas al banco mas cercano. | Mejora la experiencia y informa de nuevos canales de pago/ podría reducir la mora | Eduardo | Si lo mostramos actualmente en el portal, pero tal vez se puede repotenciar esta información en conjunto del área de cobranzas y comunicaciones
10 | Información de Documentos a presentar por solicitudes | Requisitos generales de tramites, por ejemplo: Actualizacion de datos, reprogramaciones, otros. | Que tenga a la mano la información. Así reduciría las llamadas telefónicas. | Eduardo | Se puede embeber parte del formulario contáctanos o en todo caso reportenciar las preguntas frecuentes
11 | Enlace al call Center "Reprograma Aquí" | Tener un enlace interactivo con el teléfono para que una vez que el cliente decida la mejor opción se contacte a la central | Tener captación inmediata con cliente interesado | Zaida | Se puede trabajar en un módulo de reprogramación de créditos y evaluar si es autogestión o solo de simulación
12 | Automatizar el chat Mafito | Generar plantillas automaticas, colocar opciones de autogestión dependiente de procesos. | Mejorar la experiencia del cliente | Zaida | Chat Mafito 2.0 considerado en el 3Q 2024
13 | Pagar desde le portal WEB | Que cliente pueda pagar desde el mismo portal web | Que el cliente pueda pagar sus cuotas o varios con tarjetas de crédito u otros bancos no asociados. | Vanessa | Asociado al proyecto pasarela de pagos que se dejó para el 2025 por PMO.
14 | Descargar boletas o facturas y contrato de póliza seguro | Permitir visualizar documentos de seguros | Evitar empresas o clientes críticos por la documentación no compartida | Vanessa | Asociado al punto 8, respecto a la póliza de seguros se deriva a la web de la compañía de seguros correspondiente, igua se volveré a evaluar con el área de seguros.
15 | Seguimiento tramite renovación póliza | Una vez que adjunte los documentos por el portal, que se genere una línea tiempo con el plazo y estado de la revisión de la documentación enviada. Ejm: Enviado, en revisión, observado, pendiente de pago y Endoso realizado. | Cliente se autogestiona con el seguimiento de su solicitud de evaluación. No llamarían a la central cuando aún está dentro del plazo. | Vanessa | Sería parte de la funcionalidad renovación de póliza de seguros 2.0 que lo veríamos en el 3Q 2024
16 | Opcion de pagar comision de poliza | El cliente deberia tener opcion de pagar comision de poliza a traves del portal, ya sea los bancos o yape. |  | Vanessa | Sería parte de la funcionalidad renovación de póliza de seguros 2.0 que lo veríamos en el 3Q 2024
17 | Ingreso consultas, reclamos. | Habilitar el libro de reclamaciones por el portal de WEB y formulario. | Esto ayudará a centralizar en una sola plataforma las atenciones que el cliente desea realizar a través de su propio usuario. | Vanessa | Se puede embeber el formulario contáctanos y libro de reclamaciones en el portal web MAF, evaluar si requiere incentivar el uso de estos canales o portal web MAF
18 | Alerta de siniestros | Notificar por el portal el siniestro sufrido. | Eso hará que se deje de usar el buzón de siniestros@mafperu.com para notificar de lo ocurrido a la financiera. También impulsa al uso del portal. | Vanessa | Evaluar con el área de seguros si lo más óptimo es que el cliente ingrese por el portal para alertar este tipo de casuísticas.
19 | Atención clientes judicial/castigo | Que por el portal tenga acceso a la información del estudio que lleva su caso para que se contacte. | Esto ayudará a la autogestión para conocer a donde comunicarse para un acuerdo de pago. | Vanessa | El portal actualmente no permite el ingreso a clientes castigo o judicial por temas legales, primero sería evaluar si podemos levantar esta restricción y luego de ello proceder con la nueva funcionalidad
20 | Información y requisitos de los procesos. | Que por el portal estén cargados las condiciones, formatos y rutas de todos los procesos que el cliente puedo solicitar. Así este tiene un acceso rápido para iniciar su evaluación de reprogramación, refinanciamiento, renovación póliza, etc. | Reducirá el tráfico de llamadas para solo enviar requisitos que el cliente podría conocer por el portal. | Vanessa | Es un punto asociado asociado al n°10
21 | Descargar el PDF de su caso atendido, requerimiento o reclamo. | En la vista de seguimiento de casos tener la opción de que cliente descargue el PDF de su respuesta. | Que cliente tenga a la mano la información referente a sus casos. | Vanessa | Se puede repotenciar el módulo de seguimiento mis casos para evaluar la inclusión de esta u otra funcionalidad

## Plan de trabajo macro recurso
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Migración y desarrollo formulario contáctanos
Migración y desarrollo libro de reclamaciones virtual
Requerimientos del portal web MAF Fase 3.2
Nuevos requerimientos servicio al cliente
Requerimientos otras áreas
Requerimientos pendiente de desarrollo:
*Módulo de comprobantes de pago
*Módulo de claves temporales
*Módulo de preguntas frecuentes
*Establecer control de alertas/caídas
*Funcionalidad Carta no adeudo
Nuevos requerimientos:
*Simulación de precancelaciones.
*Información de campañas aprobadas.
*Adjuntar comprobantes al CRM
*Otros requerimientos por revisar
Nuevos requerimientos otras áreas:
*Legal Design
*Préstamo personal (cotizadores).
*Área de seguros (autogestión póliza)
*Kinto gestión y seguimiento.

## Incidencias Portal
N° | Usuario Reporta | Fecha de Incidencia | Nombre | Descripción | Módulo afectado | Estado | Prioridad
1 | Roberto Lorenzo | 2024-04-29 | Rediseñar infraestructura de Middlaware de Node a C# | Rediseñar la infraestructura del Middlware para el formulario contáctanos, libro de reclamaciones y landing renovación de Node a C# para publicarlo en el servidor de MAF | CRM - Formularios | Pendiente
2 | Johanna Lopez | 2024-05-09 | Cambiar Textos puntuales a nivel visual - comunicaciones | Ajustar algunos textos en coordinación con el área de comunicaciones | MAF Digital - Textos | Pendiente
3 | Christian de la Cruz | 2024-04-25 | Revisar datos de aseguradora Fec Fin de Póliza de seguros | Revisar el campo Fecha Fin de póliza de seguros porque estaba mostrando la fecha de fin de contrato | MAF Digital - Seguros | Pendiente
4 | Roberto Lorenzo | 2024-04-29 | Establecer controles en caso caída de Token y/o funcionalidades | Establecer alertas y/o controles para identificar problemas masivos en la herramienta | MAF Digital - Infraestructura | Pendiente
5 | Fiorella Salazar | 2024-04-12 | Revisar casuística de Token por SMS | Revisar porque el campo teléfono esta viniendo vacíos en algunos casos (Validar que todo está ok) | MAF Digital - Infraestructura | En revisión por Peter Panama
6 | Roberto Lorenzo | 2024-04-29 | Integración de Leads - CRM | Los Leads de CV deberán llegar al CRM en el módulo de ventas de landing MAF | MAF Digital - Préstamos | Pendiente
7 | Roberto Lorenzo | 2024-05-10 | Filtrar solo los tipos de documentos correctos
8 | Roberto Lorenzo | 2024-05-10 | Rediseñar loding general
9 | Roberto Lorenzo | 2024-05-10 | Mejorar banner 1 de "Tus datos" agrandar las letras
10 | Roberto Lorenzo | 2024-05-10 | Cambiar la imagen de todo lo que dice Portal web a MAF Digital
11 | Roberto Lorenzo | 2024-05-10 | Desactivar pestañas (siempre puede retroceder pero no avanzar) | Revisar lógica con Angel o Roberto
12 | Roberto Lorenzo | 2024-05-10 | Requisito de campos obligatorios para no clientes
13 | Roberto Lorenzo | 2024-05-10 | Cuando es no cliente el campo nro operación y tipo de producto debe aparecer no aplica y recordar que debe estar en plomo disable
14 | Roberto Lorenzo | 2024-05-10 | Modificar el texto de placa darle mejor forma
15 | Roberto Lorenzo | 2024-05-10 | En la parte de actualización de datos cambiar N por natural y J por jurídica | tipificación: solicitud - facilidades crediticias - reprogramacion creditos regulares - sebastian pasará documento
16 | Roberto Lorenzo | 2024-05-10 | Mejorar chat Mafito sale cuadriculado actualmente
17 | Roberto Lorenzo | 2024-05-10 | Enmarcar el banner de la pestaña 2 y 3
18 | Roberto Lorenzo | 2024-05-10 | Limpiar cuando se regresa a la pantalla inicial (ejemplo atrás)
19 | Roberto Lorenzo | 2024-05-10 | Ocultar el correo y celular en la pantalla 3 con ** igual que el pantalla 1
20 | Roberto Lorenzo | 2024-05-10 | Notificación de campos obligatorios en 2da pestaña
21 | Roberto Lorenzo | 2024-05-10 | Redireccionar a la pestaña correspondiente en los números de la pestaña confirmación
22 | Roberto Lorenzo | 2024-05-10 | Notificación de registro correcto por correo electrónico
23 | Roberto Lorenzo | 2024-05-10 | Cambiar diseño de información registrada para incentivar el uso del portal
24 | Roberto Lorenzo | 2024-05-10 | Revisar lentitud de maf digital
25 | Roberto Lorenzo | 2024-05-10 | Mostrar siempre el carrito de la primera operación de la lista
26 | Roberto Lorenzo | 2024-05-10 | Establecer control por contratos no subidos a la ruta establecida